## Java中級
【重要】30分考えても分からない場合は、一旦次の問題を考えてみましょう！分からない部分は整理して講師に確認しましょう！
※平日2～3時間、休日5時間程度、時間を確保する前提
※演習問題は30分＋レビュー後30分＋・・・みたいな想定 |  |  | 66.4167 | [5 empty] | 時間
# | 章 | 項目 | 想定所要時間（分） | ステータス | 予定開始日 | 予定完了日 | 実際の開始日 | 実際の完了日 | 分
1 | 【Java】Lesson_10_条件分岐_中級 | 1.1. switch文 | 30 | 完了 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16
2 | 【Java】Lesson_10_条件分岐_中級 | 1.2. switch文応用編 | 30 | 完了 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16 | 2024-06-16
3 | 【Java】Lesson_10_条件分岐_中級 | 2.1. 演習問題_1 | 60 | 完了 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19
4 | 【Java】Lesson_10_条件分岐_中級 | 2.2. 演習問題_2 | 30 | 完了 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19
5 | 【Java】Lesson_10_条件分岐_中級 | 2.3. 演習問題_3 | 90 | 完了 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-19
6 | 【Java】Lesson_10_条件分岐_中級 | 2.4. 演習問題_4 | 60 | 完了 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19
7 | 【Java】Lesson_11_繰り返し_中級 | 1.1. while文の書き方 | 60 | 完了 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20
8 | 【Java】Lesson_11_繰り返し_中級 | 1.2. do-while文の使い方 | 30 | 完了 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20
9 | 【Java】Lesson_11_繰り返し_中級 | 1.3. for文とwhile文との使い分け | 15 | 完了 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-20
10 | 【Java】Lesson_11_繰り返し_中級 | 2.1. 演習問題_1 | 60 | 完了 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-23
11 | 【Java】Lesson_11_繰り返し_中級 | 2.2. 演習問題_2 | 60 | 完了 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-23
12 | 【Java】Lesson_11_繰り返し_中級 | 2.3. 演習問題_3 | 60 | 完了 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-23
13 | 【Java】Lesson_11_繰り返し_中級 | 2.4. 演習問題_4 | 180 | 完了 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-23
14 | 【Java】Lesson_12_メソッド | 1. メソッドとは | 15 | 完了 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-25
15 | 【Java】Lesson_12_メソッド | 2.1. メソッドの定義 | 30 | 完了 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-25
16 | 【Java】Lesson_12_メソッド | 2.2. メソッドを作ってみよう | 30 | 完了 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-25
17 | 【Java】Lesson_12_メソッド | 3.1. 演習問題_1 | 60 | 完了 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-06-29
18 | 【Java】Lesson_12_メソッド | 3.2. 演習問題_2 | 90 | 対応中 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-26
19 | 【Java】Lesson_13_クラス | 1. クラスとは | 15 | 完了 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-06-26
20 | 【Java】Lesson_13_クラス | 2. フィールドの説明 | 5 | 完了 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-06-26
21 | 【Java】Lesson_13_クラス | 3. クラスの記述方法 | 60 | 完了 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-06-26
22 | 【Java】Lesson_13_クラス | 4. クラスの便利なところ | 5 | 完了 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-06-26
23 | 【Java】Lesson_13_クラス | 5.1. 演習問題_1 | 60 | 完了 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-06-29
24 | 【Java】Lesson_13_クラス | 5.2. 演習問題_2 | 60 | 完了 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-07-05
25 | 【Java】Lesson_13_クラス | 5.3. 演習問題_3 | 90 | 完了 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-26 | 2024-07-05
26 | 【Java】Lesson_14_例外 | 1. エラーと例外 | 15 | 完了 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-06-26 | 2024-06-26
27 | 【Java】Lesson_14_例外 | 2. エラー | 30 | 完了 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-06-26 | 2024-06-26
28 | 【Java】Lesson_14_例外 | 3. 例外 | 60 | 完了 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-06-26 | 2024-06-26
29 | 【Java】Lesson_14_例外 | 4. メソッド内で発生した例外処理 | 60 | 完了 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-06-26 | 2024-06-26
30 | 【Java】Lesson_14_例外 | 5. 例外処理のfinallyブロックについて | 30 | 完了 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-06-26 | 2024-06-26
31 | 【Java】Lesson_14_例外 | 6.1. 演習問題_1 | 90 | 完了 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-06-26 | 2024-07-07
32 | 【Java】Lesson_14_例外 | 6.2. 演習問題_2 | 120 | 完了 | 2024-06-22 | 2024-06-22 | 2024-07-03 | 2024-07-07
33 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 1. コレクションとは | 5 | 完了 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 2024-07-04
34 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 2.1. List(ArrayList, LinkedList) | 15 | 完了 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 2024-07-04
35 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 2.1.1. 要素を追加する(add) | 15 | 完了 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 2024-07-04
36 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 2.1.2. 指定した位置に要素を挿入する(add) | 15 | 完了 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 2024-07-04
37 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 2.1.3. 要素の数を取得する(size) | 10 | 完了 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 2024-07-04
38 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 2.1.4. 要素に格納されているオブジェクトを取得する(get) | 30 | 完了 | 2024-06-23 | 2024-06-23 | 2024-07-04 | 2024-07-04
39 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 2.2.1. HashSetを使用する方法 | 30 | 完了 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 2024-07-05
40 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 2.2.2. TreeSetを使用する方法 | 30 | 完了 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-07 | 2024-07-07
41 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 2.2.3. ListからSetに変換する方法 | 15 | 完了 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-07 | 2024-07-07
42 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 2.2.4. SetからListに変換する方法 | 15 | 完了 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-07-07 | 2024-07-07
43 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 2.3.1. キーと値のペアをマップに追加する(put) | 30 | 完了 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-08 | 2024-07-08
44 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 2.3.2. 追加済みのキーに新しい値をセットする | 15 | 完了 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-08 | 2024-07-08
45 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 2.3.3. 指定したキーが存在しない場合だけキーと値のペアを追加する(putIfAbsent) | 30 | 完了 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-08 | 2024-07-08
46 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 2.3.4. マップからキーと値のペアを削除する(remove,clear) | 30 | 完了 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-08 | 2024-07-08
47 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 3.1. 演習問題_1 | 30 | 完了 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-10
48 | 【Java】Lesson_15_コレクション | 3.2. 演習問題_2 | 60 | 完了 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 2024-07-10
49 | 【Java】Lesson_中級_01_総合問題 | 1. 総合問題_1 | 30 | 完了 | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-07-10
50 | 【Java】Lesson_中級_01_総合問題 | 2. 総合問題_2 | 90 | 完了 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-10
51 | 【Java】Lesson_中級_01_総合問題 | 3. 総合問題_3 | 120 | 完了 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | 2024-07-18
52 | 【Java】Lesson_中級_01_総合問題 | 4. 総合問題_4 | 180 | 完了 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-10
53 | 【Java】Lesson_中級_01_総合問題 | 5. 総合問題_5 | 120 | 完了 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 2024-07-23
54 | 【Java】Lesson_中級_01_総合問題 | 6. 総合問題_6 | 120
55 | 【Java】Lesson_中級_02_総合問題 | 1. 総合問題_1 | 120 | 完了 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-21 | 2024-07-23
56 | 【Java】Lesson_中級_02_総合問題 | 2. 総合問題_2 | 480 |  | 2024-07-04 | 2024-07-05
57 | 【Java】Lesson_中級_02_総合問題 | 3. 総合問題_3 | 240 | 対応中 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-24
58 | 【Java】Lesson_中級_02_総合問題 | 4. 総合問題_4 | 240 |  | 2024-07-08 | 2024-07-09
59 | 【Java】Lesson_中級_02_総合問題 | 5. 総合問題_5 | 180 |  | 2024-07-10 | 2024-07-11

## prams
未着手
対応中
レビュー中
レビュー指摘取り込み中
完了
ZOOM調整中